## Sheet1
Analista Execução
Prioridade | Ação | Tempo de execução (dias úteis) | Categoria | Felipe | Maycon | Ulisses
1 | Funções Administrativas: revalidar os acessos de todos os colaboradores com funções administrativas. O número está elevado; | 7 | Admin Portal |  | X
2 | Migrar os vídeos do Stream Clássico para o SharePoint | 30 | Microsoft Stream |  | X
3 | Configurar os convites de reuniões da EMBRAER para aparecer a logo marca e informações da empresa | 7 | Microsoft Teams |  | X
4 | Bloquear encaminhamento de e-mail para domínios não autorizados | 7 | Exchange Online |  | X
5 | Bloquear delegação de mailbox sem uma autorização prévia; | 7 | Exchange Online
6 | Bloquear encaminhamento de e-mail em regras do Outlook Client; | 15 | Exchange Online
7 | Bloquear o compartilhamento do calendário, e suas informações sensíveis, com pessoas de fora da organização; | 15 | Exchange Online
8 | Desabilitar a opção do colaborador Apagar/Delete e Editar/Edit mensagens enviadas pelo Teams, para manter o histórico de conversas em caso de necessidade de averiguação posterior (compliance) | 15 | Microsoft Teams
9 | Adicionar marca de água em conteúdos e vídeos compartilhados em reuniões do Teams para proteger os dados da organização. Requer licença Premium do Teams | 15 | Microsoft Teams
10 | Aplicar Política de Risco de Usuário e Política de Risco de Login. Necessário o Azure AD Premium P2: | 30 | AzureAD |  | X
11 | Password expiration policy: definir a mesma política para contas Cloud e contas on-premises: | 7 | Admin Portal |  | X
12 | Bloquear o usuário de visualizar a chave de recuperação do BitLocker do próprio equipamento (para evitar possíveis ataques): | 7 | AzureAD
13 | Remover plugins (e antivíru?s) AVG, Avast, Norton e McAfee dos equipamentos | 15 | Microsoft 365 Apps
14 | Remover o plugin do TeamViewer das máquinas | 7 | Microsoft 365 Apps
15 | Definir plano para padronizar os canais de atualização dos Aplicativos do M365 na EMBRAER |  | Microsoft 365 Apps
16 | Aplicar política de deadline para aplicar atualizações nos Aplicativos do Microsoft 365. | 7 | Microsoft 365 Apps
17 | Definir plano para realizar o update de versões/builds antigas, que possuem incidentes que já foram corrigidos em builds mais recentes | 15 | Microsoft 365 Apps
18 | Migrar o gerenciamento dos Métodos de Autenticação (MFA) para a nova versão disponibilizada pela Microsoft | 15 | AzureAD |  | X
19 | Bloquear Autenticação Legada no tenant; | 30 | AzureAD |  | X
20 | Bloquear os usuários de concederem acesso aos dados corporativos para Aplicativos terceiros. Ficando sob responsabilidade da TI autorizar o uso do aplicativo: | 15 | AzureAD
21 | Privacy profile: Incluir o endereço da política de privacidade da EMBRAER e o e-mail de contato, para os colaboradores do Microsoft 365; | 7 | Admin Portal
22 | Habilitar os Termos de Uso para o colaborador autorizar quando for acessar os serviços corporativos da EMBRAER: | 7 | AzureAD
23 | Exigir que o colaborador aceite os termos da política de privacidade antes de ser capaz de realizar upload de vídeo para o Stream | 7 | Microsoft Stream
24 | Definir uma política de uso do Yammer | 7 | Yammer
25 | Ajustar política padrão do Filtro Anti-Spam (mover spam para quarentena) e Anti-malware (bloqueio de anexos por extensão) | 7 | Exchange Online |  | X
26 | Custom themes: Bloquear a alteração do tema do M365 para padronizar o ambiente corporativo da EMBRAER: | 3 | Admin Portal
27 | Configurar a expiração dos links do OneDrive e do SharePoint. Atualmente os links funcionam indefinidamente. | 15 | SharePoint Online |  | X
28 | Alterar o tempo de reautenticação dos usuários que utilizam código de verificação para acessar arquivos do OneDrive e SharePoint; | 7 | SharePoint Online
29 | Alterar a permissão padrão dos links do SharePoint e OneDrive para “Visualização” | 7 | SharePoint Online
30 | Desconectar usuários que ficarem inativos no SharePoint e estiverem utilizando computador que não é da EMBRAER/corporativo | 10 | SharePoint Online
31 | Bloquear acesso ao SharePoint para aplicativos que não utilizem Autenticação Moderna | 15 | SharePoint Online |  | X
32 | Bloquear o sincronismo do OneDrive em computadores que não estiverem no domínio da EMBRAER | 15 | SharePoint Online
33 | Sincronizar as pastas Documentos, Imagens e Desktop dos computadores com o OneDrive for Business | 15 | OneDrive for Business |  | X
34 | Colocar a logomarca da EMBRAER no favicon da página de login do Microsoft 365: | 1 | AzureAD
35 | Aplicar a identidade visual da empresa no PowerBI | 3 | Power BI
36 | Aplicar a identidade visual da empresa no Yammer | 3 | Yammer
37 | Analisar se faz sentido no ambiente da EMBRAER a liberação do uso de Giphy (gifs da internet) nos chats do Teams e bloquear, caso necessário | 15 | Microsoft Teams |  | X
38 | Pronomes: permite a definição de pronomes no perfil do Teams, para os colaboradores informarem quais pronomes preferem que sejam utilizados para se referir a eles | 7 | Microsoft Teams |  | X
39 | Help desk information: adicionar informações de suporte para os colaboradores terem visibilidade sempre que necessitarem, nas aplicações que estiverem utiliznado | 3 | Admin Portal
40 | Instalar o Microsoft Edge WebView2 nos computadores, para habilitar recursos do Office | 7 | AzureAD
41 | Bloquear o Internet Explorer na organização; A Microsoft possui previsão de remover os ícones do IE em 13/06/2023; | 15 | Securança
42 | Analisar as Regras de Roteamento do Exchange Online e validar o motivo e necessidade delas | 15 | Exchange Online
43 | Criar uma política de prefixo e sufixo nos nomes de grupos do Azure AD, Outlook, Microsoft Teams, SharePoint, Exchange ou Planner; | 15 | AzureAD
44 | Aplicar políticas de DLP e MPIP para proteger as informações do PowerBI; | 15 | Power BI
45 | Habilitar o Microsoft Defender for Cloud Apps no PowerBI (requer licenciamento adicional): | 15 | Power BI
46 | Integrar o Yammer com o Microsoft 365, para que os colaboradores acessem o Yammer com a conta do Microsoft 365. Atualmente parte dos colaboradores utilizam uma conta separada para o Yammer | 15 | Yammer
47 | Habilitar definitivamente a nova versão do Yammer, mesmo para os administradores | 15 | Yammer |  | X
48 | Criar política de DLP para informações pessoais (CPF, CNPJ, RG etc) | 60 | DLP |  | X
49 | Contas compartilhadas que precisam ficar somente na nuvem (estimativa de 354) - remover sincronismo com AD. |  |  |  | X
50 | Ajustes de grupos de licenciamento Office 365 |  |  |  | X